关于《弋阳县关于推进全县社会工作人才队伍与乡镇（街道）社会工作服务站建设增强基层民政服务能力的实施方案》解读

2021年11月26日在局二楼会议室召开了弋阳县关于推进全县社会工作人才队伍与乡镇（街道）社会工作服务站建设增强基层民政服务能力动员会。民政局局长韩俊主持会议，副局长鲍茂华解读了《弋阳县关于推进全县社会工作人才队伍与乡镇（街道）社会工作服务站建设增强基层民政服务能力的实施方案》。

解读内容如下：

一、主要服务内容

- 社会救助领域、留守儿童关爱保护领域、城乡社区建设领域、养老服务领域、其他民政领域等社会工作服务。

- 二、购买主体和承接主体。采用政府购买服务的方式实施，社会站项目购买主体为县民政局。社会站项目承接主体（以下简称承接主体）主要是依法在民政部门登记成立的社会组织等合法主体，其业务范围应含有社会工作内容。

- 三、政策依据

- 根据省民政厅、省财政厅《关于印发江西省民政系统政府购买服务工作指南的通知》（赣民字〔2021〕12号）要求实施购买乡镇（街道）社工站服务项目。

- 四、目标任务

- 以乡镇（街道）为主阵地，以提升民政部门民生兜底保障服务能力，推进基层治理创新为主要任务。通过不断完善设施、健全机制、提升功能，在实践中培养一支本土社工人才队伍、有效推动基层社会工作服务开展，稳步推进社工站点建设，畅通社会工作者参与基层社会治理渠道，切实增强基层民政服务能力。

# 2021-2022年，开展社工服务试点工作，确保全县有1/2乡镇（街道）建设社工站，以政府购买服务形式重点建设县级社会工作服务中心(社会组织孵化基地）和桃源街道办事处、花亭街道办事处、南岩镇、三县岭镇、漆工镇、曹溪镇、清湖乡、圭峰乡8个乡镇社工站项目（示范点）。2022-2023年，确保全县所有乡镇（街道）建设社工站，总结试点工作成效，完善服务内容，为全面覆盖奠定基础。2024-2025年，总结提升乡镇（街道）社工站项目服务成效，推进村（居）社工点建设，社会工作服务覆盖全县各村（居），推动打造出具有本地特色的民政基层服务网络。

- 建站费用

- 县级社会工作服务中心和乡镇社会工作服务站费用主要为驻站社工人员工资和必要办公工作经费。县级社会工作服务中心(社会组织孵化基地）费用每年约20万元，乡镇（街道）社会工作服务站每年约10万元/个，2021-2022年度共预计约80万元，具体费用以政府采购中标金额为准。2023-2025年完成其余乡镇（街道）社会工作服务站建设任务。